## Summary
Test Case(s)
Mapping | Test Case(s) Status |  |  |  |  | Total Case
| ToDo | OnTesting | Success | Failed | Hold
HRM Report | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
Management Report | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
Recruiter Report | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
Dashboard Requester | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
Dashboard Recruiter | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
Dashboard HRM | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
Dashboard Management | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19
Reschedule Wawancara | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
Global Access | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
Permintaan SDM Adjustment | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19
Generate CV Adjustment | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
Asset Adjustment | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
TOTAL | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194
PERCENTAGE | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
PROGRESS TESTING | 100%
Issue
Mapping | Issue Status | [6 empty] | Total Issue
| ToDo | Dropped | OnFixing | DoneFixing | Hold | N/A | Closed
ISSUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTAGE
Document
Name | Link
FIGMA 'Recruitment' | Link Here

## HRM_Report
Proyek |  | REKRUTMEN
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date
| 1 | HRR_001 | Tampilan Halaman Report | HRM sudah login dan mengakses sistem | Positive | 1 | klik Menu 'Report' dari sidebar | Halaman menampilkan table dengan kolom berikut : 1. No 2. Nama Project 3. Peminta 4. Klien 5. HRM 6. Batas Waktu 7. Interview HR 8. Interview Technical 9. Interview User 10. Final Interview 11. Onboarding 12. Aksi : Lihat Detail | As Expected | Success | 2024-10-12
[6 empty] | 2 | Scroll table untuk cek semua kolom
| 2 | HRR_002 | Pagination Data Report | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman 'Report' | Positive | 1 | klik ikon '>>' di kiri bawah tabel untuk next page | menampilkan maksimanl 10 data untuk setiap page | As Expected | Success | 2024-10-12
| 3 | HRR_003 | Filter Data report | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik tombol 'Filter' dengan tampilan berikut : 1. Nama Project 2. Peminta 3. Klien 4. HRM 5. Batas Waktu 6. Interview HR 7. Interview Technical 8. Interview User 9. Final Interview 10. Onboarding | Informasi yang dipilih di tampilkan | As Expected | Success | 2024-10-12
[6 empty] | 2 | pilih beberapa informasi yang ingin ditampilkan
| 4 | HRR_004 | Filter Data report - Reset Pilihan | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik tombol 'Filter' dengan tampilan berikut : 1. Nama Project 2. Peminta 3. Klien 4. HRM 5. Batas Waktu 6. Interview HR 7. Interview Technical 8. Interview User 9. Final Interview 10. Onboarding | Informasi yang dipilih ter-reset | As Expected | Success | 2024-10-23
[6 empty] | 2 | pilih beberapa informasi yang ingin ditampilkan
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Reset'
| 5 | HRR_005 | Cari data report di field 'Search' | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik textfield 'Search' | Data muncul sesuai inputan di textfield 'Search' | As Expected | Success | 2024-10-12
[6 empty] | 2 | ketik sesuatu yang ingin dicari
| 6 | HRR_006 | Export Data Report | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik tombol export | Data Terunduh dalam bentuk excel | As Expected | Success | 2024-10-12
| 7 | HRR_007 | Lihat Detail Data | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik ikon mata dari kolom Aksi | Menampilkan halaman Detail Report Permintaan | As Expected | Success | 2024-10-12
| 8 | HRR_008 | Tampilan Halaman Detail Report | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik ikon mata dari kolom Aksi | - Menampilkan field berikut (disalbled) : 1. Nama Permintaan 2. Nama Proyek 3. Nama Peminta 4. Klien 5. Nama Recruiter 6. Level Prioritas 7. Jenis Kebutuhan 8. Target Waktu - Menampilkan Tab menu untuk setiap Posisi dari permintaan - Menampilkan Jumlah data permintaan dan pemenuhan - Menampilkan Kandidat yang diprosesbeserta status nya - Menampilkan Button 'Pilih CV' | As Expected | Success | 2024-10-12
| 9 | HRR_009 | Verifikasi Kesesuaian Data di Tabel Halaman Awal dengan Halaman Detail Report | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | cek detail yang ditampilkan di tabel untuk salah satu permintaan | Data yang tampil di tabel halaman awal sesuai dengan halaman detail report | As Expected | Success | 2024-10-12
[6 empty] | 2 | klik detail dari kolom aksi
[6 empty] | 3 | sesuaikan data di halaman detail report dengan data di tabel halaman awal
| 10 | HRR_010 | Verifikasi Jumlah Daftar Pemenuhan Sesuai dengan Data yang Ditampilkan | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik ikon aksi untuk salah satu permintaan | Jumlah daftar pemenuhan yang ditampilkan sesuai dengan status kandidat yang ditampilkan | As Expected | Success | 2024-10-12
[6 empty] | 2 | Periksa jumlah total daftar pemenuhan yang ditampilkan dengan status yang ditampilkan
| 11 | HRR_011 | Download CV | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik ikon aksi pada salah satu kandidat | CV otomatis terdownload | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | klik 'Download CV'
| 12 | HRR_012 | Download CV Lebih dari Satu | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik tombol 'Pilih CV' | CV dari beberapa kandidat tersebut otomatis terdownload | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | pilih beberapa kandidat dari checkbox
[6 empty] | 3 | klik 'Download'
| 13 | HRR_013 | Batalkan Download Beberapa CV | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik tombol 'Pilih CV' | CV batal di download | As Expected | Success | 2024-10-23
[6 empty] | 2 | pilih beberapa kandidat dari checkbox
[6 empty] | 3 | klik 'Batal'
| 14 | HRR_014 | Verifikasi Kolom Aksi Tetap Freeze saat Scroll Horizontal | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | scroll horizontal tabel | kolom aksi tetap freeze dan tidak bergeser meski scroll tabel | As Expected | Success | 2024-10-12
| 15 | HRR_015 | Lihat Detail Kandidat | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik ikon aksi pada salah satu kandidat | halaman direct ke halaman wawancara | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | klik 'Lihat Detail Data'
| 16 | HRR_016 | Verifikasi Perpindahan tab menu tiap poisisi | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | dari tab menu posisi pertama klik tab menu posisi selanjutnya | halaman berhasil direct ke halaman tab menu posisi yang lain | As Expected | Success | 2024-10-14
| 17 | HRR_017 | Verifikasi Detail Data Kandidat di Tiap Posisi sama dengan Data Wawancara di Recruiter | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | lihat detail data salah satu kandidat di posisi permintaan | detail progress data kandidat di detail report sama dengan yang tampil di data wawancara di recruiter | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | bandingkan kesesuaian data kandidat tersebut degan yang tampil di wawancara [Recruiter]
| 18 | HRR_018 | Verifikasi kesesuaian warna status di halaman detail report | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | periksa kesesuaian warna status kandidat (bandingkan dengan mockup) | warna pada setiap status sesuai dengan mockup - Dihubungi (Biru) - Interview HR ( kuning) - Interview User ( kuning) - Interview Technical ( kuning) - Interview Final ( Tosca) - Onboarding ( Hijau) - Reject (Merah) | As Expected | Success | 2024-10-23
| 19 | HRR_019 | Verifikasi Kesesuaian Data di tab menu posisi sama dengan data yang tampil di wawancara (recruiter) | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | periksa daftar kandidat pada salah satu posisi di permintaan | data kandidat untuk posisi di permintaan tersebut sama dengan yang tampil di wawancara recruiter | As Expected | Success | 2024-10-14
[6 empty] | 2 | periksa apakah daftar kandidat di posisi tersebut sama dengan data yang tampil di wawancara recruiter
| 20 | HRR_020 | Verifikasi Field Data Disabled di Halaman Detail Report | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | Periksa apakah field data di halaman detail report sudah disabled | field data yang tampil di halaman detail report sudah disabled | As Expected | Success | 2024-10-14
| 21 | HRR_021 | Verifikasi jumlah semua data report permintaan sama dengan jumlah permintaan yang diibuat oleh requester | HRM mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | periksa jumlah semua data permintaan di halaman report dengan jumlah permintaan dari setiap requester | data permintaan yang masuk harus sama | As Expected | Success | 2024-10-14

## Management_Report
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | MR_001 | Tampilan Halaman Report | Management sudah login dan mengakses sistem | Positive | 1 | klik Menu 'Report' dari sidebar | Halaman menampilkan table dengan kolom berikut : 1. No 2. Nama Project 3. Peminta 4. Klien 5. Management 6. Batas Waktu 7. Interview HR 8. Interview Technical 9. Interview User 10. Final Interview 11. Onboarding 12. Aksi : Lihat Detail | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | Scroll table untuk cek semua kolom
| 2 | MR_002 | Pagination Data Report | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman 'Report' | Positive | 1 | klik ikon '>>' di kiri bawah tabel untuk next page | menampilkan maksimanl 10 data untuk setiap page | As Expected | Success | 2024-10-19
| 3 | MR_003 | Filter Data report | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik tombol 'Filter' dengan tampilan berikut : 1. Nama Project 2. Peminta 3. Klien 4. Management 5. Batas Waktu 6. Interview HR 7. Interview Technical 8. Interview User 9. Final Interview 10. Onboarding | Informasi yang dipilih di tampilkan | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | pilih beberapa informasi yang ingin ditampilkan
| 4 | MR_004 | Filter Data report - Reset Pilihan | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik tombol 'Filter' dengan tampilan berikut : 1. Nama Project 2. Peminta 3. Klien 4. Management 5. Batas Waktu 6. Interview HR 7. Interview Technical 8. Interview User 9. Final Interview 10. Onboarding | Informasi yang dipilih ter-reset | As Expected | Success | 2024-10-23
[6 empty] | 2 | pilih beberapa informasi yang ingin ditampilkan
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Reset'
| 5 | MR_005 | Cari data report di field 'Search' | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik textfield 'Search' | Data muncul sesuai inputan di textfield 'Search' | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | ketik sesuatu yang ingin dicari
| 6 | MR_006 | Export Data Report | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik tombol export | Data Terunduh dalam bentuk excel | As Expected | Success | 2024-10-19
| 7 | MR_007 | Lihat Detail Data | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik ikon mata dari kolom Aksi | menampilkan halaman Detail Report Permintaan | As Expected | Success | 2024-10-19
| 8 | MR_008 | Tampilan Halaman Detail Report | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik ikon mata dari kolom Aksi | - Menampilkan field berikut (disalbled) : 1. Nama Permintaan 2. Nama Proyek 3. Nama Peminta 4. Klien 5. Nama Recruiter 6. Level Prioritas 7. Jenis Kebutuhan 8. Target Waktu - Menampilkan Tab menu untuk setiap Posisi dari permintaan - Menampilkan Jumlah data permintaan dan pemenuhan - Menampilkan Kandidat yang diprosesbeserta status nya - Menampilkan Button 'Pilih CV' | As Expected | Success | 2024-10-19
| 9 | MR_009 | Verifikasi Kesesuaian Data di Tabel Halaman Awal dengan Halaman Detail Report | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | cek detail yang ditampilkan di tabel untuk salah satu permintaan | Data yang tampil di tabel halaman awal sesuai dengan halaman detail report | As Expected | Success | 2024-10-23
[6 empty] | 2 | klik detail dari kolom aksi
[6 empty] | 3 | sesuaikan data di halaman detail report dengan data di tabel halaman awal
| 10 | MR_010 | Verifikasi Jumlah Daftar Pemenuhan Sesuai dengan Data yang Ditampilkan | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik ikon aksi untuk salah satu permintaan | Jumlah daftar pemenuhan yang ditampilkan sesuai dengan status kandidat yang ditampilkan | As Expected | Success | 2024-10-23
[6 empty] | 2 | Periksa jumlah total daftar pemenuhan yang ditampilkan dengan status yang ditampilkan
| 11 | MR_011 | Download CV | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik ikon aksi pada salah satu kandidat | CV otomatis terdownload | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik 'Download CV'
| 12 | MR_012 | Download CV Lebih dari Satu | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik tombol 'Pilih CV' | CV dari beberapa kandidat tersebut otomatis terdownload | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | pilih beberapa kandidat dari checkbox
[6 empty] | 3 | klik 'Download'
| 13 | MR_013 | Batalkan Download Beberapa CV | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik tombol 'Pilih CV' | CV batal di download | As Expected | Success | 2024-10-23
[6 empty] | 2 | pilih beberapa kandidat dari checkbox
[6 empty] | 3 | klik 'Batal'
| 14 | MR_014 | Verifikasi Kolom Aksi Tetap Freeze saat Scroll Horizontal | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | scroll horizontal tabel | kolom aksi tetap freeze dan tidak bergeser meski scroll tabel | As Expected | Success | 2024-10-23
| 15 | MR_015 | Verifikasi Perpindahan tab menu tiap poisisi | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | dari tab menu posisi pertama klik tab menu posisi selanjutnya | halaman berhasil direct ke halaman tab menu posisi yang lain | As Expected | Success | 2024-10-19
| 16 | MR_016 | Verifikasi kesesuaian warna status di halaman detail report | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | periksa kesesuaian warna status kandidat (bandingkan dengan mockup) | warna pada setiap status sesuai dengan mockup - Dihubungi (Biru) - Interview HR ( kuning) - Interview User ( kuning) - Interview Technical ( kuning) - Interview Final ( Tosca) - Onboarding ( Hijau) - Reject (Merah) | As Expected | Success | 2024-10-23
| 17 | MR_017 | Verifikasi Field Data Disabled di Halaman Detail Report | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | Periksa apakah field data di halaman detail report sudah disabled | field data yang tampil di halaman detail report sudah disabled | As Expected | Success | 2024-10-19
| 18 | MR_018 | Verifikasi jumlah semua data report permintaan sama dengan jumlah permintaan yang diibuat oleh requester | Management mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | periksa jumlah semua data permintaan di halaman report dengan jumlah permintaan dari setiap requester | data permintaan yang masuk harus sama | As Expected | Success | 2024-10-19

## Recruiter_Report
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | RR_001 | Tampilan Halaman Report | Recruiter sudah login dan mengakses sistem | Positive | 1 | klik Menu 'Report' dari sidebar | Halaman menampilkan table dengan kolom berikut : 1. No 2. Nama Project 3. Peminta 4. Klien 5. Recruiter 6. Batas Waktu 7. Interview HR 8. Interview Technical 9. Interview User 10. Final Interview 11. Onboarding 12. Aksi : Lihat Detail | As Expected | Success | 2024-10-14
[6 empty] | 2 | Scroll table untuk cek semua kolom
| 2 | RR_002 | Pagination Data Report | Recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman 'Report' | Positive | 1 | klik ikon '>>' di kiri bawah tabel untuk next page | menampilkan maksimal 10 data untuk setiap page | As Expected | Success | 2024-10-14
| 3 | RR_003 | Filter Data report | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik tombol 'Filter' dengan tampilan berikut : 1. Nama Project 2. Peminta 3. Klien 4. Recruiter 5. Batas Waktu 6. Interview HR 7. Interview Technical 8. Interview User 9. Final Interview 10. Onboarding | Informasi yang dipilih di tampilkan | As Expected | Success | 2024-10-14
[6 empty] | 2 | pilih beberapa informasi yang ingin ditampilkan
| 4 | RR_004 | Filter Data report - Reset Pilihan | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik tombol 'Filter' dengan tampilan berikut : 1. Nama Project 2. Peminta 3. Klien 4. Recruiter 5. Batas Waktu 6. Interview HR 7. Interview Technical 8. Interview User 9. Final Interview 10. Onboarding | Informasi yang dipilih ter-reset | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | pilih beberapa informasi yang ingin ditampilkan
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Reset'
| 5 | RR_005 | Cari data report di field 'Search' | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik textfield 'Search' | Data muncul sesuai inputan di textfield 'Search' | As Expected | Success | 2024-10-23
[6 empty] | 2 | ketik sesuatu yang ingin dicari
| 6 | RR_006 | Export Data Report | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik tombol export | Data Terunduh dalam bentuk xlsx | As Expected | Success | 2024-10-23
| 7 | RR_007 | Lihat Detail Data | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik ikon mata dari kolom Aksi | menampilkan halaman Detail Report Permintaan | As Expected | Success | 2024-10-14
| 8 | RR_008 | Tampilan Halaman Detail Report | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik ikon mata dari kolom Aksi | - Menampilkan field berikut (disalbled) : 1. Nama Permintaan 2. Nama Proyek 3. Nama Peminta 4. Klien 5. Nama Recruiter 6. Level Prioritas 7. Jenis Kebutuhan 8. Target Waktu - Menampilkan Tab menu untuk setiap Posisi dari permintaan - Menampilkan Jumlah data permintaan dan pemenuhan - Menampilkan Kandidat yang diprosesbeserta status nya - Menampilkan Button 'Pilih CV' | As Expected | Success | 2024-10-14
| 9 | RR_009 | Verifikasi Kesesuaian Data di Tabel Halaman Awal dengan Halaman Detail Report | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | cek detail yang ditampilkan di tabel untuk salah satu permintaan | Data yang tampil di tabel halaman awal sesuai dengan halaman detail report | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | klik detail dari kolom aksi
[6 empty] | 3 | sesuaikan data di halaman detail report dengan data di tabel halaman awal
| 10 | RR_010 | Verifikasi Jumlah Daftar Pemenuhan Sesuai dengan Data yang Ditampilkan | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | klik ikon aksi untuk salah satu permintaan | Jumlah daftar pemenuhan yang ditampilkan sesuai dengan status kandidat yang ditampilkan | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | Periksa jumlah total daftar pemenuhan yang ditampilkan dengan status yang ditampilkan
| 11 | RR_011 | Download CV | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik ikon aksi pada salah satu kandidat | CV otomatis terdownload | As Expected | Success | 2024-10-23
[6 empty] | 2 | klik 'Download CV'
| 12 | RR_012 | Download CV Lebih dari Satu | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik tombol 'Pilih CV' | CV dari beberapa kandidat tersebut otomatis terdownload | As Expected | Success | 2024-10-23
[6 empty] | 2 | pilih beberapa kandidat dari checkbox
[6 empty] | 3 | klik 'Download'
| 13 | RR_013 | Batalkan Download Beberapa CV | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik tombol 'Pilih CV' | CV batal di download | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | pilih beberapa kandidat dari checkbox
[6 empty] | 3 | klik 'Batal'
| 14 | RR_014 | Verifikasi Kolom Aksi Tetap Freeze saat Scroll Horizontal | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | scroll horizontal tabel | kolom aksi tetap freeze dan tidak bergeser meski scroll tabel | As Expected | Success | 2024-10-24
| 15 | RR_015 | Lihat Detail Kandidat | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik ikon aksi pada salah satu kandidat | halaman direct ke halaman wawancara | As Expected | Success | 2024-10-23
[6 empty] | 2 | klik 'Lihat Detail Data'
| 16 | RR_016 | Verifikasi Perpindahan tab menu tiap poisisi | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | dari tab menu posisi pertama klik tab menu posisi selanjutnya | halaman berhasil direct ke halaman tab menu posisi yang lain | As Expected | Success | 2024-10-18
| 17 | RR_017 | Verifikasi Detail Data Kandidat di Tiap Posisi sama dengan Data Wawancara di Recruiter | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | lihat detail data salah satu kandidat di posisi permintaan | detail progress data kandidat di detail report sama dengan yang tampil di data wawancara di recruiter | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | bandingkan kesesuaian data kandidat tersebut degan yang tampil di wawancara [Recruiter]
| 18 | RR_018 | Verifikasi kesesuaian warna status di halaman detail report | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | periksa kesesuaian warna status kandidat (bandingkan dengan mockup) | warna pada setiap status sesuai dengan mockup - DIhubungi (Biru) - Interview HR ( kuning) - Interview User ( kuning) - Interview Technical ( kuning) - Interview Final ( Tosca) - Onboarding ( Hijau) - Reject (Merah) | As Expected | Success | 2024-10-18
| 19 | RR_019 | Verifikasi Kesesuaian Data di tab menu posisi sama dengan data yang tampil di wawancara (recruiter) | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | periksa daftar kandidat pada salah satu posisi di permintaan | data kandidat untuk posisi di permintaan tersebut sama dengan yang tampil di wawancara recruiter | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | periksa apakah daftar kandidat di posisi tersebut sama dengan data yang tampildi wawancara recruiter
| 20 | RR_020 | Verifikasi Field Data Disabled di Halaman Detail Report | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | Periksa apakah field data di halaman detail report sudah disabled | field data yang tampil di halaman detail report sudah disabled | As Expected | Success | 2024-10-18
| 21 | RR_021 | Verifikasi jumlah semua data report permintaan sama dengan jumlah daftar tugas recruiter tersebut | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman report | Positive | 1 | periksa jumlah semua data permintaan di halaman report dengan jumlah daftar tugas recruiter | jumlah data report permintaan harus sama | As Expected | Success | 2024-10-18
| 22 | RR_022 | Verifikasi direct dari halaman detail ke halaman wawancara | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman detail report | Positive | 1 | klik 'Lihat Detail Data' salah satu kandidat di kolom aksi | halaman berhasil di direct ke halaman wawancara untuk kandidat yang dipilih | As Expected | Success | 2024-10-22

## Dashboard Requester
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | DRQ_001 | Tampilan Halaman Dashboard | Requester sudah login dan mengakses sistem | Positive | 1 | periksa tampilan halaman dashboard | Dashboard Requester menampilkan : 1.Grafik Bar Permintaan : - dropdown pilihan permintaan - target Waktu - posisi - jumlah permintaan - jumlah pemenuhan 2. Permintaan Sedang Berlangsung - tiga grafik bar per pemintaan - profile recruiter - warna status grafik bar +kuning (kandidat dihubungi) +biru (kandidat interview) +hijau (kandidat onboarding) - pagination 3. Today's Schedule - dropdown tanggal - jadwal interview - jam interview - nama permintaan jadwal wawancara 4. Deadine Permintaan Terdekat - nama Permintaan - target waktu | As Expected | Success | 2024-10-22
| 2 | DRQ_002 | Verifikasi Kesesuaian Data Permintaan yang Tampil di Grafik Bar - Section GrafikBar Seluruh Permintaan | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek grafik bar permintaan di halaman dashboard | Data permintaan yang tampil di halaman dashboard sama dengan data permintaan SDM - Kesesuaian posisi - Kesesuaian Target Waktu - Kesesuaian data jumlah permintaan dan kebutuhan tiap posisi | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | klik menu Permintaan SDM dari sidebar
[6 empty] | 3 | klik 'lihat detail' dari kolom aksi untuk permintaan yang sama dengan yang tampil di grafik bar
[6 empty] | 4 | periksa kesesuaian data permintaan
| 3 | DRQ_003 | Verifikasi Dropdown Opsi Permintaan - Section GrafikBar Seluruh Permintaan | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik dropdown permintaan di kanan atas section | Sistem menampilkan grafik data permintaan yang dipilih | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | pilih permintaan yang akan di tampilkan
| 4 | DRQ_004 | Verifikasi Kemunculan Hover Bar di GrafikBar Jumlah Permintaan - Section GrafikBar Seluruh Permintaan | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | arahkan kursor ke grafik bar jumlah permintaan | muncul tooltip yang memberitahukan jumlah permintaan | As Expected | Success | 2024-10-22
| 5 | DRQ_005 | Verifikasi Kemunculan Hover Bar di GrafikBar Jumlah Pemenuhan - Section GrafikBar Seluruh Permintaan | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | arahkan kursor ke grafik bar jumlah pemenuhan | muncul tooltip yang memberitahukan jumlah pemenuhan | As Expected | Success | 2024-10-22
| 6 | DRQ_006 | Verifikasi Kesesuaian Data Jumlah Permintaan yang Tampil di Hover Bar - Section GrafikBar Seluruh Permintaan | Sudah berhasil melakukan DRQ_004 | Positive | 1 | klik menu Permintaan SDM dari sidebar | jumlah permintaan di grafik bar sama dengan jumlah permintaan di halaman permintaan requester | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | klik 'lihat detail' dari kolom aksi untuk permintaan yang sama dengan yang tampil di grafik bar
[6 empty] | 3 | cek kesesuaian jumlah permintaan
| 7 | DRQ_007 | Verifikasi Tampilan Urutan Posisi - Section GrafikBar Seluruh Permintaan | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | di section grafik bar, cek urutan grafik bar posisi | posisi 1 tampil di paling kiri begitu juga seterusnya | As Expected | Success | 2024-10-22
| 8 | DRQ_008 | Verifikasi Jumlah Semua Data Permintaan - Section GrafikBar Permintaan Sedang Berlangsung | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | hitung semua data permintaan yang tampil di section | jumlah permintaan sama | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | klik menu Permintaan SDM dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek jumlah daftar permintaan sama dengan yang tampil di section dashboard
| 9 | DRQ_009 | Verifikasi muncul 3 bar untuk setiap permintaan - Section GrafikBar Permintaan Sedang Berlangsung | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah bar grafik pada section | menampilkan 3 bar untuk setiap permintaan | As Expected | Success | 2024-10-22
| 10 | DRQ_010 | Verifikasi Kemunculan Hover Bar - Section GrafikBar Permintaan Sedang Berlangsung | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | arahkan kursor ke grafik bar permintaan sedang berlangsung | muncul tooltip yang memberitahukan jumlah permintaan di ke 3 bar nya | As Expected | Success | 2024-10-22
| 11 | DRQ_011 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Kandidat Dihubungi' - Section GrafikBar Permintaan Sedang Berlangsung | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | arahkan kursor ke grafik bar warna kuning | menampilkan jumlah yang sama dengan yanng di tampilkan di tooltip grafik bar | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | lihat jumlah permintaan yang tampil di tooltip
[6 empty] | 3 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 4 | hitung jumlah semua data wawancara dengan jenis'Wawancara HR'
[6 empty] | 5 | cek kesesuaian jumlah permintaan
| 12 | DRQ_012 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Kandidat Interview' - Section GrafikBar Permintaan Sedang Berlangsung | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | arahkan kursor ke grafik bar warna biru | menampilkan jumlah yang sama dengan yanng di tampilkan di tooltip grafik bar | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | lihat jumlah permintaan yang tampil di tooltip
[6 empty] | 3 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 4 | hitung jumlah semua data wawancara dengan jenis selain 'Wawancara HR'
[6 empty] | 5 | cek kesesuaian jumlah permintaan
| 13 | DRQ_013 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Kandidat Onboarding' - Section GrafikBar Permintaan Sedang Berlangsung | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | arahkan kursor ke grafik bar warna hijau | menampilkan jumlah yang sama dengan yanng di tampilkan di tooltip grafik bar | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | lihat jumlah permintaan yang tampil di tooltip
[6 empty] | 3 | login ke sistem sebagai recruiter
[6 empty] | 4 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 5 | hitung jumlah semua data onboarding dengan status 'Selesai'
[6 empty] | 6 | cek kesesuaian jumlah data
| 14 | DRQ_014 | Pagination Data Permintaan Sedang Berlangsung | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik ikon 'previous' di kanan atas permintaan | halaman menampilkan 3 data maksimal per halaman yang tampil | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | klik ikon 'next' di kanan atas permintaan
| 15 | DRQ_015 | Verifikasi Profile Recruiter tampil di tiap bar permintaan - Section GrafikBar Permintaan Sedang Berlangsung | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek berapa dan siapa recruiter yang tampil di bar setiap permintaan | jumlah dan nama recruiter sesuai | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | klik menu 'Permintaan SDM' dari sidebar
[6 empty] | 3 | lihat nama recruiter yang di assign untuk permintaan tersebut
[6 empty] | 4 | sesuaikan nama recruiter yang tampil di halaman dashboard dengan yang di halaman permintaan SDM
| 16 | DRQ_016 | Dropdown Filter by Tanggal - Section Today's Schedule | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik dropdown tanggal di kanan atas section | menampilkan schedule di tanggal yang dipilih | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | pilih tangal yang akan ditampilkan
| 17 | DRQ_017 | Verifikasi kesesuain data yang tampil per tanggal- Section Today's Schedule | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | lihat data schedule yang tampil di tanggal yang dipilih | data permintaan yang muncul sesuai dengan tanggal | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | periksa kesesuaian data schedule dari permintaan SDM untuk tanggal tersebut
| 18 | DRQ_018 | Verifikasi Data Schedule direct ke halaman Wawancara - Section Today's Schedule | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik ikon '->' untuk melihat detail wawancara tersebut | direct ke halaman wawancara | As Expected | Success | 2024-10-22
| 19 | DRQ_019 | Verifikasi kesesuaian data interview - Section Today's Schedule | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek data interview yang tampil di today's schedule | data yang tampil sesuai dengan detail yang sebenarnya | As Expected | Success | 2024-10-22
[6 empty] | 2 | klik ikon '->' untuk melihat detail wawancara tersebut
[6 empty] | 3 | klik detail pada wawancara tersebut apakah sesuai dengan yang tampil di section
| 20 | DRQ_020 | Verifikasi data tampil untuk jangka waktu 2 bulan - Section Deadline Permintaan Terdekat | Requester sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek data permintaan yang tampil untuk jangka waktu 2 bulan | data menampilkan semua daftar permintaan dalam jangka waktu 2 bulan | As Expected | Success | 2024-10-22

## Dashboard Recruiter
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | DRR_001 | Tampilan Halaman Dashboard | recruiter sudah login dan mengakses sistem | Positive | 1 | periksa tampilan halaman dashboard | Dashboard recruiter menampilkan : 1.Grafik Bar Permintaan : - overlap bar chart - dropdown pilihan permintaan - target Waktu - posisi - jumlah permintaan - jumlah pemenuhan 2. Assign To Do - nama permintaan - nama posisi - jenis kebutuhan - level - pagination - ikon profile recruiter 3. Agenda Hari ini - jenis wawancara - nama kandidat yang diwawancara - jam wawancara - pagination - ikon profile recruiter 4. Karyawan Baru - nama kandidat onboarding - nama posisi - nama permintaan - tanggal onboarding - pagination - ikon profile kandidat yang interview 5. Rangkuman Kinerja - jumlah kandidat dihungungi - jumlah kandidat diinterview - jumlah kandidat onhold - jumlah kandidat berhasil direkrut | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/Ytu462uCxtSz
| 2 | DRR_002 | Verifikasi Kesesuaian Data Permintaan yang Tampil di Grafik Bar - Section Grafik Bar | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek grafik bar permintaan di halaman dashboard | Data permintaan yang tampil di halaman dashboard sama dengan data permintaan SDM - Kesesuaian posisi - Kesesuaian Target Waktu - Kesesuaian data jumlah permintaan dan kebutuhan tiap posisi | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/BAWSLH9Ovpkd
[6 empty] | 2 | klik menu 'Daftar Tugas' dari sidebar
[6 empty] | 3 | klik 'lihat detail' dari kolom aksi untuk permintaan yang sama dengan yang tampil di grafik bar
[6 empty] | 4 | periksa kesesuaian data permintaan
| 3 | DRR_003 | Verifikasi Dropdown Opsi Permintaan - Section Grafik Bar | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik dropdown permintaan di kanan atas section | Sistem menampilkan grafik data permintaan yang dipilih | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/ZAKZG0UKawtI
[6 empty] | 2 | pilih permintaan yang akan di tampilkan
| 4 | DRR_004 | Verifikasi Kemunculan Hover Bar di GrafikBar Jumlah Permintaan - Section Grafik Bar | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | arahkan kursor ke grafik bar jumlah permintaan | muncul tooltip yang memberitahukan jumlah permintaan | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/yr_jo5-wH1Hn
| 5 | DRR_005 | Verifikasi Kemunculan Hover Bar di GrafikBar Jumlah Pemenuhan - Section Grafik Bar | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | arahkan kursor ke grafik bar jumlah pemenuhan | muncul tooltip yang memberitahukan jumlah pemenuhan | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/yr_jo5-wH1Hn
| 6 | DRR_006 | Verifikasi Kesesuaian Data Jumlah Permintaan yang Tampil di Hover Bar - Section Grafik Bar | Sudah berhasil melakukan DRR_004 | Positive | 1 | klik menu Permintaan SDM dari sidebar | jumlah permintaan di grafik bar sama dengan jumlah permintaan di halaman permintaan recruiter | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | klik 'lihat detail' dari kolom aksi untuk permintaan yang sama dengan yang tampil di grafik bar
[6 empty] | 3 | cek kesesuaian jumlah permintaan
| 7 | DRR_007 | Verifikasi Tampilan Urutan Posisi - Section Grafik Bar | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | di section grafik bar, cek urutan grafik bar posisi | posisi 1 tampil di paling kiri begitu juga seterusnya | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/8xKR9Layi8bD
| 8 | DRR_008 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data yang Tampil - Section Assign To Do | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | periksa daftar tugas yang tampil di section | jumlah data yang tampil sama | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/q4bXwJTGclLx
[6 empty] | 2 | klik menu 'Daftar Tugas' dari sidebar
[6 empty] | 3 | sesuaikan jumlah data yang tampil di halaman daftar tugas dan dashboard
| 9 | DRR_009 | Verifikasi Pagination - Section Assign To Do | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik ikon 'previous' di kanan atas permintaan | halaman menampilkan 4 data maksimal per halaman yang tampil | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | klik ikon 'next' di kanan atas permintaan
| 10 | DRR_010 | Verifikasi warna status rangkuman kinerja - Section Rangkuman Kinerja | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | perhatikan semua warna keterangan di rangkuman kinerja | warna keterangan kinerja tampil sebagai berikut : - ungu : kandidat dihubungi - tosca : interiew user - orange : kandidat onhold - biru : kandidat onboarding | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/_b9pNK5idoNW
| 11 | DRR_011 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Kandidat Dihubungi - Section Rangkuman Kinerja | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data wawancara | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/Q0155X3NaP16
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan jenis wawancara 'Wawancara-HR'
| 12 | DRR_014 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Interview User - Section Rangkuman Kinerja | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data wawancara | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/Q0155X3NaP16
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan jenis wawancara 'Wawancara-User' dan 'Wawancara-Technical'
| 13 | DRR_013 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Kandidat Onhold - Section Rangkuman Kinerja | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data wawancara | As Expected | Success | 2024-10-16
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan status 'Diproses' , 'Reject'
| 14 | DRR_014 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Kandidat Onboarding - Section Rangkuman Kinerja | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data selesai onboarding | As Expected | Success | 2024-10-16
[6 empty] | 2 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan status 'Selesai'
| 15 | DRR_015 | Verifikasi Kesesuaian Data Tampil per bulan - Section Rangkuman Kinerja | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah semua kandidat di section rangkuman kinerja | Jumlah semua data rangkuman kinerja sesuai dengan data wawancara dan onboarding | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | filter data wawancara untuk satu bulan dan cek jumlahnya
[6 empty] | 4 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 5 | filter data onboarding dengan status 'Selesai' untuk satu bulan dan cek jumlahnya
| 16 | DRR_016 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Karyawan Baru - Section Karyawan Baru | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek data yang tampil di section karyawan baru | data yang tampil di section sama dengan data di onboarding | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek data onboarding dengan status 'Selesai'
| 17 | DRR_017 | Pagination Data Karyawan Baru - Section Karyawan Baru | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik pagination di kanan atas section | data tampil sebanyak 3 di setiap halamannya | As Expected | Success | 2024-10-17
| 18 | DRR_018 | Sorting Data Berdasarkan yang Terupdate - Section Karyawan Baru | recruiter sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek sorting data yang tampil di section karyawan baru | sorting data sesuai dengan halaman onboarding yaitu yang terupdate | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek sorting data dengan status 'Selesai' yang tampil di halaman onboarding

## Dashboard HRM
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | DRM_001 | Tampilan Halaman Dashboard HRM | HRM sudah masuk dan mengakses sistem | Positive | 1 | perhatikan tampilan dashboard | halaman dashboard menampilkan: 1. Grafik Bar Recruitment Performance - bar performance tiap rekruter - dropdown bulan - warna keterangan bar : +ungu : kandidat dihubungi +tosca : interview user +orange : kandidat onhold +biru : berhasil direkrut - profile rekruter 2. Performance Table - dropdown bulan - nama rekruter - dihubungi - interview - onhold - selesai - total 3. Assign To Do - nama permintaan - nama posisi - jenis kebutuhan - level - pagination - ikon profile HRM 4. Karyawan Baru - nama kandidat onboarding - nama posisi - nama permintaan - tanggal onboarding - pagination - ikon profile kandidat yang interview 5. Rangkuman Kinerja - jumlah kandidat dihungungi - jumlah kandidat diinterview - jumlah kandidat onhold - jumlah kandidat berhasil direkrut | As Expected | Success | 2024-10-17
| 2 | DRM_002 | Verifikasi Kesesuaian Filter Data Recruiter Performance per Bulan - Grafik Performance Table | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek grafik performance recruiter untuk bulan sesuai filter dropdown | data performance recruiter yang tampil di dashboard sesuai dengan actual nya | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Permintaan SDM'
[6 empty] | 3 | filter permintaan by nama recruiter, nama permintaan dan target waktu
[6 empty] | 4 | cek kesesuaian data performance recruiter untuk target bulan tersebut
| 3 | DRM_003 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Dihubungi' Recruiter- Performance Table | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi oleh rekruter A | data kandidat dihubungi sesuai | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | login ke recruiter A
[6 empty] | 3 | klik menu 'Wawancara' di sidebar
[6 empty] | 4 | cek jumlah kandidat dengan jenis wawancara 'Wawancara-HR'
| 4 | DRM_004 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Interview' Recruiter- Performance Table | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi oleh rekruter A | data kandidat dihubungi sesuai | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | login ke recruiter A
[6 empty] | 3 | klik menu 'Wawancara' di sidebar
[6 empty] | 4 | cek jumlah kandidat dengan jenis wawancara 'Wawancara-User' , 'Wawancara-Technical'
| 5 | DRM_005 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Onhold' Recruiter- Performance Table | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi oleh rekruter A | data kandidat dihubungi sesuai | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | login ke recruiter A
[6 empty] | 3 | klik menu 'Wawancara' di sidebar
[6 empty] | 4 | cek jumlah kandidat dengan status 'Diproses'
| 6 | DRM_006 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Selesai' Recruiter- Performance Table | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi oleh rekruter A | data kandidat dihubungi sesuai | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | login ke recruiter A
[6 empty] | 3 | klik menu 'Wawancara' di sidebar
[6 empty] | 4 | cek jumlah kandidat dengan status 'Selesai'
| 7 | DRM_008 | Verifikasi Data Permintaan Direct ke Halaman Detail Wawancara - Section Assign To Do | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik salah satu data permintaaan di section | direct ke halaman detail daftar tugas | As Expected | Success | 2024-10-17
| 8 | DRM_008 | Verifikasi Kesesuaian Detail Data yang Tampil - Section Assign To Do | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | perhatikan salah satu data permintaan di section | data yang tampil di dashboard sama dengan data di halaman detail permintaan | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik data permintaan tersebut
[6 empty] | 3 | perhatikan detail data yang tampil di halaman detail daftar tugas
| 9 | DRM_009 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data yang Tampil - Section Assign To Do | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | periksa daftar tugas yang tampil di section | jumlah data yang tampil sama | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Daftar Tugas' dari sidebar
[6 empty] | 3 | sesuaikan jumlah data yang tampil di halaman daftar tugas dan dashboard
| 10 | DRM_010 | Verifikasi Pagination - Section Assign To Do | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik ikon 'previous' di kanan atas permintaan | halaman menampilkan 3 data maksimal per halaman yang tampil | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik ikon 'next' di kanan atas permintaan
| 11 | DRM_011 | Verifikasi warna status rangkuman kinerja - Section Rangkuman Kinerja | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | perhatikan semua warna keterangan di rangkuman kinerja | warna keterangan kinerja tampil sebagai berikut : - ungu : kandidat dihubungi - tosca : interiew user - orange : kandidat onhold - biru : kandidat onboarding | As Expected | Success | 2024-10-17
| 12 | DRM_012 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Kandidat Dihubungi - Section Rangkuman Kinerja | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data wawancara | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan jenis wawancara 'Wawancara-HR'
| 13 | DRM_013 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Interview User - Section Rangkuman Kinerja | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data wawancara | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan jenis wawancara 'Wawancara-User' dan 'Wawancara-Technical'
| 14 | DRM_014 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Kandidat Onhold - Section Rangkuman Kinerja | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data wawancara | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan status 'Diproses' , 'Reject'
| 15 | DRM_015 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Kandidat Onboarding - Section Rangkuman Kinerja | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data selesai onboarding | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan status 'Selesai'
| 16 | DRM_016 | Verifikasi Kesesuaian Data Tampil per bulan - Section Rangkuman Kinerja | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah semua kandidat di section rangkuman kinerja | Jumlah semua data rangkuman kinerja sesuai dengan data wawancara dan onboarding | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | filter data wawancara untuk satu bulan dan cek jumlahnya
[6 empty] | 4 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 5 | filter data onboarding dengan status 'Selesai' untuk satu bulan dan cek jumlahnya
| 17 | DRM_017 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Karyawan Baru - Section Karyawan Baru | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek data yang tampil di section karyawan baru | data yang tampil di section sama dengan data di onboarding | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek data onboarding dengan status 'Selesai'
| 18 | DRM_018 | Pagination Data Karyawan Baru - Section Karyawan Baru | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik pagination di kanan atas section | data tampil sebanyak 3 di setiap halamannya | As Expected | Success | 2024-10-17
| 19 | DRM_019 | Sorting Data Berdasarkan yang Terupdate - Section Karyawan Baru | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek sorting data yang tampil di section karyawan baru | sorting data sesuai dengan halaman onboarding yaitu yang terupdate | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek sorting data dengan status 'Selesai' yang tampil di halaman onboarding
| 20 | DRM_020 | Verifikasi Kesesuaian Data Karyawan Baru - Section Karyawan Baru | HRM sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek nama, permintaan dan posisi yang tampil di salah satu data section karyawan baru | data tampil di section sesuai dengan yang di detail data onboarding | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik data tersebut
[6 empty] | 3 | cek kesesuaian data yang tampil di section dengan data di detail kandidat onboarding

## Dashboard Management
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | DMG_001 | Tampilan Halaman Dashboard Management | Management sudah masuk dan mengakses sistem | Positive | 1 | perhatikan tampilan dashboard | halaman dashboard menampilkan: 1. Grafik Bar Recruitment Performance - bar performance tiap rekruter - dropdown bulan - warna keterangan bar : +ungu : kandidat dihubungi +tosca : interview user +orange : kandidat onhold +biru : berhasil direkrut - profile rekruter 2. Performance Table - dropdown bulan - nama rekruter - dihubungi - interview - onhold - selesai - total 3. Assign To Do - nama permintaan - nama posisi - jenis kebutuhan - level - pagination - ikon profile Management 4. Karyawan Baru - nama kandidat onboarding - nama posisi - nama permintaan - tanggal onboarding - pagination - ikon profile kandidat yang interview 5. Rangkuman Kinerja - jumlah kandidat dihungungi - jumlah kandidat diinterview - jumlah kandidat onhold - jumlah kandidat berhasil direkrut | As Expected | Success | 2024-10-17
| 2 | DMG_002 | Verifikasi Kesesuaian Filter Data Recruiter Performance per Bulan - Grafik Performance Table | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek grafik performance recruiter untuk bulan sesuai filter dropdown | data performance recruiter yang tampil di dashboard sesuai dengan actual nya | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | klik menu 'Permintaan SDM'
[6 empty] | 3 | filter permintaan by nama recruiter, nama permintaan dan target waktu
[6 empty] | 4 | cek kesesuaian data performance recruiter untuk target bulan tersebut
| 3 | DMG_003 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Dihubungi' Recruiter- Performance Table | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi oleh rekruter A | data kandidat dihubungi sesuai | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | login ke recruiter A
[6 empty] | 3 | klik menu 'Wawancara' di sidebar
[6 empty] | 4 | cek jumlah kandidat dengan jenis wawancara 'Wawancara-HR'
| 4 | DMG_004 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Interview' Recruiter- Performance Table | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi oleh rekruter A | data kandidat dihubungi sesuai | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | login ke recruiter A
[6 empty] | 3 | klik menu 'Wawancara' di sidebar
[6 empty] | 4 | cek jumlah kandidat dengan jenis wawancara 'Wawancara-User' , 'Wawancara-Technical'
| 5 | DMG_005 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Onhold' Recruiter- Performance Table | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi oleh rekruter A | data kandidat dihubungi sesuai | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | login ke recruiter A
[6 empty] | 3 | klik menu 'Wawancara' di sidebar
[6 empty] | 4 | cek jumlah kandidat dengan status 'Diproses'
| 6 | DMG_006 | Verifikasi Kesesuaian Data 'Selesai' Recruiter- Performance Table | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi oleh rekruter A | data kandidat dihubungi sesuai | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | login ke recruiter A
[6 empty] | 3 | klik menu 'Wawancara' di sidebar
[6 empty] | 4 | cek jumlah kandidat dengan status 'Selesai'
| 7 | DMG_008 | Verifikasi Data Permintaan Direct ke Halaman Detail Wawancara - Section Assign To Do | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik salah satu data permintaaan di section | direct ke halaman detail daftar tugas | As Expected | Success | 2024-10-18
| 8 | DMG_008 | Verifikasi Kesesuaian Detail Data yang Tampil - Section Assign To Do | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | perhatikan salah satu data permintaan di section | data yang tampil di dashboard sama dengan data di halaman detail permintaan | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik data permintaan tersebut
[6 empty] | 3 | perhatikan detail data yang tampil di halaman detail daftar tugas
| 9 | DMG_009 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data yang Tampil - Section Assign To Do | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | periksa daftar tugas yang tampil di section | jumlah data yang tampil sama | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik menu 'Daftar Tugas' dari sidebar
[6 empty] | 3 | sesuaikan jumlah data yang tampil di halaman daftar tugas dan dashboard
| 10 | DMG_010 | Verifikasi Pagination - Section Assign To Do | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik ikon 'previous' di kanan atas permintaan | halaman menampilkan 3 data maksimal per halaman yang tampil | As Expected | Success | 2024-10-17
[6 empty] | 2 | klik ikon 'next' di kanan atas permintaan
| 11 | DMG_011 | Verifikasi warna status rangkuman kinerja - Section Rangkuman Kinerja | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | perhatikan semua warna keterangan di rangkuman kinerja | warna keterangan kinerja tampil sebagai berikut : - ungu : kandidat dihubungi - tosca : interiew user - orange : kandidat onhold - biru : kandidat onboarding | As Expected | Success | 2024-10-17
| 12 | DMG_012 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Kandidat Dihubungi - Section Rangkuman Kinerja | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data wawancara | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan jenis wawancara 'Wawancara-HR'
| 13 | DMG_013 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Interview User - Section Rangkuman Kinerja | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data wawancara | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan jenis wawancara 'Wawancara-User' dan 'Wawancara-Technical'
| 14 | DMG_014 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Kandidat Onhold - Section Rangkuman Kinerja | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data wawancara | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan status 'Diproses' , 'Reject'
| 15 | DMG_015 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Kandidat Onboarding - Section Rangkuman Kinerja | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah kandidat dihubungi yang tampil di section rangkuman kinerja | jumlah data tampil di dashboard sesuai dengan jumlah data selesai onboarding | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek semua data dengan status 'Selesai'
| 16 | DMG_016 | Verifikasi Kesesuaian Data Tampil per bulan - Section Rangkuman Kinerja | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek jumlah semua kandidat di section rangkuman kinerja | Jumlah semua data rangkuman kinerja sesuai dengan data wawancara dan onboarding | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara' dari sidebar
[6 empty] | 3 | filter data wawancara untuk satu bulan dan cek jumlahnya
[6 empty] | 4 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 5 | filter data onboarding dengan status 'Selesai' untuk satu bulan dan cek jumlahnya
| 17 | DMG_017 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Karyawan Baru - Section Karyawan Baru | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek data yang tampil di section karyawan baru | data yang tampil di section sama dengan data di onboarding | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek data onboarding dengan status 'Selesai'
| 18 | DMG_018 | Pagination Data Karyawan Baru - Section Karyawan Baru | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | klik pagination di kanan atas section | data tampil sebanyak 3 di setiap halamannya | As Expected | Success | 2024-10-17
| 19 | DMG_019 | Sorting Data Berdasarkan yang Terupdate - Section Karyawan Baru | Management sudah login dan mengakses sistem - berada di halaman Dashboard | Positive | 1 | cek sorting data yang tampil di section karyawan baru | sorting data sesuai dengan halaman onboarding yaitu yang terupdate | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik menu 'Onboarding' dari sidebar
[6 empty] | 3 | cek sorting data dengan status 'Selesai' yang tampil di halaman onboarding

## Reschedule Wawancara
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | RSW_001 | Verifikasi kemunculan status 'Reschedule' | recruiter mengakses sistem dan berada di halaman Wawancara | Positive | 1 | klik Edit dari ikon aksi pada status 'Diproses' | opsi dropdown menampilkan pilihan berikut : - Sesuai - Diterima - Tidak Sesuai - Batal - Menolak - Reschedule | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik dropdown 'Status Wawancara'
| 2 | RSW_002 | Verifikasi reset otomatis field tanggal saat status wawancara dipilih 'Reschedule' | recruiter mengakses sistem dan berada di halaman Wawancara | Positive | 1 | klik Edit dari ikon aksi pada status 'Diproses' | field wawancara untuk tahap tersebut otomatis ter-reset | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik dropdown 'Status Wawancara'
[6 empty] | 3 | pilih status wawancara 'Reschedule'
| 3 | RSW_003 | Verifikasi field wawancara enabled saat pilih status 'Reschedule' | recruiter berhasil melakukan RSW_002 | Positive | 1 | cek field Tanggal Wawancara | semua field enabled dan dapat diedit | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | cek field Jam Wawancara
[6 empty] | 3 | cek field User
[6 empty] | 4 | cek field Dokumen
[6 empty] | 6 | cek field Feedback
[6 empty] | 5 | cek field URL Link
| 4 | RSW_004 | Simpan jadwal wawancara Reschedule | recruiter berhasil melakukan RSW_003 | Positive | 1 | isi field Tanggal Wawancara | data reschedule berhasil disimpan | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | isi field Jam Wawancara
[6 empty] | 3 | isi field User
[6 empty] | 4 | isi field Dokumen
[6 empty] | 5 | isi field URL Link
[6 empty] | 6 | isi field Feedback
[6 empty] | 7 | klik Lanjut
[6 empty] | 8 | klik Simpan
[6 empty] | 9 | klik Ya,Simpan pada pop up konfirmasi
| 5 | RSW_005 | Verifikasi update data Reschedule muncul di table dengan benar | recruiter berhasil melakukan RSW_004 | Positive | 1 | periksa kesesuaian data yang di simpan dengan data yang tampil di table | data yang disimpan sesuai dengan data yang tampil di table | As Expected | Success | 2024-10-18
| 6 | RSW_006 | Konfirmasi Tidak untuk Simpan data | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman Verifikasi Informasi | Negative | 1 | Verifikasi data di halaman 'Verifikasi Informasi' | data wawancara belum disimpan | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Simpan'
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Tidak' di pop up konfirmasi
| 7 | RSW_007 | Konfirmasi Ya untuk Batal Simpan data | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman Verifikasi Informasi | Positive | 1 | Verifikasi data di halaman 'Verifikasi Informasi' | data wawancara berhasil dihapus | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Batal'
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Ya,Batal' di pop up konfirmasi
| 8 | RSW_008 | Konfirmasi Tidak untuk Batal Simpan data | Recruiter mengakses sistem rekruitment - berada di halaman Verifikasi Informasi | Negative | 1 | Verifikasi data di halaman 'Verifikasi Informasi' | data wawancara berhasil dikembalikan | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Batal'
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Tidak' di pop up konfirmasi
| 9 | RSW_009 | Verifikasi field wawancara tidak ter-reset otomatis saat status wawancara dipilih selain 'Reschedule' | recruiter mengakses sistem dan berada di halaman Wawancara | Negative | 1 | klik Edit dari ikon aksi pada status 'Diproses' | - field tanggal tidak boleh ter-reset otomatis ketika status selain 'Reschedule' dipilih. - field tetap disabled dan tanggal yang telah diisi sebelumnya tetap muncul di field pengisian tanggal, tidak berubah atau hilang. | As Expected | Success | 2024-10-18
[6 empty] | 2 | klik dropdown 'Status Wawancara'
[6 empty] | 3 | pilih status wawancara selain 'Reschedule'
| 10 | RSW_010 | Verifikasi update data Reschedule muncul di table dengan benar | recruiter berhasil melakukan RSW_004 | Positive | 1 | cek tabel wawancara terbaru | data yang tampil sesuai dengan yang baru di reschedule | As Expected | Success | 2024-10-18

## Global Access
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | GAC_001 | Verifikasi Kemunculan Pop Up Global Akses - Recruiter | Recruiter sudah masuk dan mengakses sistem | Positive | 1 | klik menu 'Global Kandidat' dari sidebar | muncul pop up permintaan global akses yang menampilkan data berikut : 1. Alasan meminta akses 2. Keterangan 3. tombol 'Request' 4. tombol 'Kembali' | As Expected | Success | 2024-10-21
| 2 | GAC_002 | Kirim data dengan mengisi field mandatory - Recruiter | Recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di menu global kandidat | Positive | 1 | isi semua field mandatory | - data berhasil terkirim dan menampilkan pop up 'Permintaan anda berhasil dikirim' selama 2 detik - kembali ke menu sebelum ke global kandidat | As Expected | Success | 2024-10-21
[6 empty] | 2 | klik 'Request'
| 3 | GAC_003 | Verifikasi field dengan mengosongkan field mandatory - Recruiter | Recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di menu global kandidat | Positive | 1 | kosongkan field 'Alasan Meminta Akses' | menampilkan pesan error harus mengisi field mandatory | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | klik 'Request'
| 4 | GAC_004 | Verifikasi batal kirim permintaan akses global kandidat - Recruiter | Recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di menu global kandidat | Negative | 1 | isi semua field mandatory | muncul pop up konfirmasi untuk batal kirim request akses | As Expected | Success | 2024-10-21
[6 empty] | 2 | klik 'Kembali'
| 5 | GAC_005 | Verifikasi data permintaan masuk ke 'Assign To Do' - HR Manager | HRM sudah masuk dan mengakses sistem - berada di Dashboard | Positive | 1 | cek section 'Assign To Do' | menampilkan data permintaan terbaru dari recruiter | As Expected | Success | 2024-10-21
| 6 | GAC_006 | Verifikasi pop-up konfirmasi terima/tolak - 'Assign To-Do' HRM | HRM sudah masuk dan mengakses sistem - berada di Dashboard | Positive | 1 | klik Permintaan Akses Global Kandidat dari section | muncul pop up konfirmasi penerimaan/penolakan permintaan dari recruiter | As Expected | Success | 2024-10-21
| 7 | GAC_007 | Terima permintaan akses global kandidat - 'Assign To Do' HR Manager | HRM berhasil melakukan GAC__006 | Positive | 1 | klik tombol 'Terima' | - muncul pop up 'Permintaan anda berhasil Diterima' selama 2 detik - data permintaan hilang dari section 'Assin To Do' | As Expected | Success | 2024-10-21
| 8 | GAC_008 | Tolak permintaan akses global kandidat - 'Assign To Do' HR Manager | HRM berhasil melakukan GAC__006 | Negative | 1 | klik tombol 'Tolak' | - muncul pop up 'Permintaan anda berhasil Diterima' selama 2 detik - data permintaan hilang dari section 'Assin To Do' | As Expected | Success | 2024-10-21
| 9 | GAC_009 | Verifikasi data permintaan masuk ke 'Notifikasi' - HR Manager | HRM sudah masuk dan mengakses sistem - berada di Dashboard | Positive | 1 | cek Notifikasi | menampilkan notifikasi data permintaan terbaru dari recruiter | As Expected | Success | 2024-10-21
| 10 | GAC_010 | Verifikasi pop-up konfirmasi terima/tolak - 'Notifikasi' HRM | HRM sudah masuk dan mengakses sistem - berada di Dashboard | Positive | 1 | klik Permintaan Akses Global Kandidat dari Notifikasi | muncul pop up konfirmasi penerimaan/penolakan permintaan dari recruiter | As Expected | Success | 2024-10-21
| 11 | GAC_011 | Terima permintaan akses global kandidat - 'Notifikasi' HR Manager | HRM berhasil melakukan GAC__006 | Positive | 1 | klik tombol 'Terima' | - muncul pop up 'Permintaan anda berhasil Diterima' selama 2 detik - data permintaan hilang dari section 'Assin To Do' | As Expected | Success | 2024-10-21
| 12 | GAC_012 | Tolak permintaan akses global kandidat - 'Notifikasi' HR Manager | HRM berhasil melakukan GAC__006 | Negative | 1 | klik tombol 'Tolak' | - muncul pop up 'Permintaan anda berhasil Diterima' selama 2 detik - data permintaan hilang dari section 'Assin To Do' | As Expected | Success | 2024-10-21
| 13 | GAC_013 | Verifikasi pemberitahuan penerimaan/penolakan akses global kandidat oleh HRM - Recruiter | Recruiter sudah masuk dan mengakses sistem | Positive | 1 | klik ikon notifikasi | menampilkan notifikasi penerimaan/penolakan Akses Global Kandidat | As Expected | Success | 2024-10-21
| 14 | GAC_014 | Verifikasi menu global kandidat dapat diakses setelah HRM memberi akses - Recruiter | Recruiter sudah masuk dan mengakses sistem | Positive | 1 | klik menu 'Global Kandidat' dari sidebar | recruiter berhasil mengakses menu Global Kandidat | As Expected | Success | 2024-10-21
[5 empty] | Positive |  |  |  | Not Tested | ToDo
[5 empty] | Positive |  |  |  | Not Tested | ToDo

## Permintaan SDM_adj
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | PADJ_001 | Tambah permintaan SDM - Mengisi semua field mandatory | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman Permintaan SDM | Positive | 1 | klik tombol 'Tambah Baru' | Berhasil menyimpan data Permintaan SDM | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | isi field mandatory di halaman tab menu 'Umum'
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Lanjut'
[6 empty] | 4 | isi field mandatory di halaman tab menu 'Kebutuhan Posisi SDM'
[6 empty] | 5 | klik tombol 'Lanjut'
[6 empty] | 6 | isi field mandatory di halaman tab menu ' Wawancara'
[6 empty] | 7 | klik tombol 'Lanjut'
[6 empty] | 8 | verifikasi data di halaman 'Verifikasi Informasi'
[6 empty] | 9 | klik tombol 'Simpan'
[6 empty] | 10 | klik tombol 'Simpan' di pop up konfirmasi
| 2 | PADJ_002 | Tambah permintaan SDM - Mengosongkan salah satu field mandatory di tab menu 'Umum' | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman Permintaan SDM | Negative | 1 | klik tombol 'Tambah Baru' | menampilkan pesan peringatan semua field mandatory harus diisi | As Expected | Success | 2024-10-15 | https://prnt.sc/ejeFKVu_9xVe
[6 empty] | 2 | kosongkan satu atau lebih field mandatory di halaman tab menu 'Umum'
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Lanjut'
| 3 | PADJ_003 | Tambah permintaan SDM - Mengosongkan salah satu field mandatory di tab menu 'Kebutuhan Posisi SDM' | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman tab menu Kebutuhan Posisi SDM | Negative | 1 | kosongkan satu atau lebih field mandatory di halaman tab menu 'Kebutuhan Posisi SDM' | menampilkan pesan peringatan semua field mandatory harus diisi | As Expected | Success | 2024-10-15 | https://prnt.sc/mCzdwyB_G1VG
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Lanjut'
| 4 | PADJ_004 | Tambah permintaan SDM - Mengosongkan salah satu field mandatory di tab menu 'Wawancara' | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman tab menu Wawancara | Negative | 1 | kosongkan satu atau lebih field mandatory di halaman tab menu 'Wawancara' | menampilkan pesan peringatan semua field mandatory harus diisi | As Expected | Success | 2024-10-15 | https://prnt.sc/r-bpy-mCpIdB
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Lanjut'
| 5 | PADJ_005 | Tambah permintaan SDM Validasi Tipe Data Valid di Field 'nama permintaan' di tab menu 'Umum' | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman tab menu 'Umum' | Positive | 1 | masukkan 'Permintaan123' | berhasil mengisi field tanpa menampilkan pesan error | As Expected | Success | 2024-10-15 | https://prnt.sc/S7GCse68RT0P
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Lanjut'
| 6 | PADJ_006 | Tambah permintaan SDM - Validasi Dropdown Valid di tab menu 'Umum' | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman tab menu 'Umum' | Positive | 1 | pilih satu opsi dari yang tersedia dari semua field dropdown | berhasil mengisi field tanpa menampilkan pesan error | As Expected | Success | 2024-10-15 | https://prnt.sc/-K9_HGcSvL-6
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Lanjut'
| 7 | PADJ_007 | Tambah permintaan SDM - Validasi Dropdown dengan mengosongkan field di tab menu 'Umum' | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman tab menu 'Umum' | Negative | 1 | kosongkan opsi yang tersedia dari semua field dropdown | menampilkan pesan error harus mengisi field mandatory | As Expected | Success | 2024-10-15 | https://prnt.sc/T3_nXJLP5aMK
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Lanjut'
| 8 | PADJ_008 | Tambah permintaan SDM - Validasi Date Picker field 'Target Waktu' di tab menu 'Umum' | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman tab menu 'Umum' | Positive | 1 | pilih tanggal yang tersedia dari calender di datepicker | berhasil mengisi field tanpa menampilkan pesan error | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/3U0O-WaRt_7o
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Lanjut'
| 9 | PADJ_009 | Tambah permintaan SDM - Validasi Date Picker dengan mengosongkan field 'Target Waktu' di tab menu 'Umum' | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman tab menu 'Umum' | Negative | 1 | kosongkan calender date picker | menampilkan pesan error harus mengisi field mandatory | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/PN_SCZb7ZIlh
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Lanjut'
| 10 | PADJ_010 | Tambah Permintaan SDM untuk Jenis Kebutuhan 'Pengadaan' - Validasi Date Picker dengan mengisi field 'Target Waktu' dengan tanggal sebelum tanggal hari ini | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman tab menu 'Umum' | Negative | 1 | isi calender date picker dengan tanggal sebelum hari ini | requester tidak dapat memilih tanggal sebelum hari ini atau akan muncul peringatan harus memilih tanggal mulai dari tanggal hari ini | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/IHWvLe5sNNL_
| 11 | PADJ_011 | Tambah Permintaan SDM - upload file di field 'Dokumen' di tab menu 'Umum' | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman tab menu 'Umum' | Positive | 1 | klik field dokumen untuk menunggah file | Berhasil mengunggah file | As Expected | Success | 2024-10-16 | https://prnt.sc/z8k7G72DmHSx
[6 empty] | 2 | pilih ekstensi file yang valid(.pdf, )
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Lanjut'
| 12 | PADJ_012 | Verifikasi navigasi antar Tab Menu 'Kebutuhan Posisi SDM' ke tab menu 'Wawancara' - Salah satu field mandatory belum diisi | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman 'Kebutuhan Posisi SDM' | Positive | 1 | kosongkan salah satu field mandatory | requester tidak dapat berpindah ke tab "Wawancara" dan muncul pesan error yang menunjukkan field mandatory yang belum diisi. | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | dari tab menu 'Kebutuhan posisi SDM' klik tab menu 'Wawancara'
| 13 | PADJ_013 | Verifikasi navigasi antar Tab Menu 'Wawancara' ke tab menu 'Verifikasi Informasi' - Salah satu field mandatory belum diisi | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman 'Wawancara' | Positive | 1 | kosongkan salah satu field mandatory | requester tidak dapat berpindah ke tab "Verifikasi Informasi" dan muncul pesan error yang menunjukkan field mandatory yang belum diisi. | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | dari tab menu 'Wawancara' klik tab menu 'Verifikasi Informasi'
| 14 | PADJ_014 | Verifikasi kemunculan data PIC saat flagging client diaktifkan | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di tab menu 'Wawancara' | Positive | 1 | klik flagging client di salah satu tipe wawancara | otomatis muncul field PIC dan Nomor Telepon[opsional] | As Expected | Success | 2024-10-19
| 15 | PADJ_015 | Verifikasi data PIC tidak muncul saat flagging client dinonaktifkan | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di tab menu 'Wawancara' | Negative | 1 | klik flagging client yang aktif di salah satu tipe wawancara | field PIC dan Nomor Telepon menghilang | As Expected | Success | 2024-10-19
| 16 | PADJ_016 | Konfirmasi Ya untuk Batal Simpan data | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman Verifikasi Informasi | Positive | 1 | Verifikasi data di halaman 'Verifikasi Informasi' | data permintaan SDM berhasil dihapus dan direct kembali ke halaman landing page permintaan SDM | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Batal'
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Ya,Batal' di pop up konfirmasi
| 17 | PADJ_017 | Konfirmasi Tidak untuk Batal Simpan data | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman Verifikasi Informasi | Positive | 1 | Verifikasi data di halaman 'Verifikasi Informasi' | data permintaan SDM berhasil dikembalikan dan tetap berada di halaman Verifikasi Informasi | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Batal'
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Tidak' di pop up konfirmasi
| 18 | PADJ_018 | Konfirmasi Simpan data | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman Verifikasi Informasi | Positive | 1 | Verifikasi data di halaman 'Verifikasi Informasi' | data permintaan SDM berhasil disimpan | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Simpan'
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Simpan' di pop up konfirmasi
| 19 | PADJ_019 | Konfirmasi Tidak untuk Simpan data | Requester mengakses sistem rekruitment - berada di halaman Verifikasi Informasi | Positive | 1 | Verifikasi data di halaman 'Verifikasi Informasi' | data permintaan SDM belum disimpan dan tetap berada di halaman 'Verifikasi Informasi' | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Simpan'
[6 empty] | 3 | klik tombol 'Batal' di pop up konfirmasi

## Generate CV_adj
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | GC_001 | generate cv - tab menu generate cv | recruiter sudah masuk dan mengakses sistem | Positive | 1 | klik menu 'Database Kandidat' dari sidebar | CV berhasil di generate dan menampilkan pop up berhasil selama 2 detik | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik aksi yang menampilkan : - Lihat Detail - Request ambil
[6 empty] | 3 | klik 'Lihat Detail'
[6 empty] | 4 | klik tab menu 'Generate CV'
[6 empty] | 5 | klik tombol 'Generate'
[6 empty] | 6 | klik 'Ya,Generate' pada pop up konfirmasi
| 2 | GC_002 | edit data kandidat - tab menu generate cv | recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di halaman generate cv | Positive | 1 | edit field yang ingin diganti | CV berhasil di generate dengan data yang baru | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Generate'
[6 empty] | 3 | klik 'Ya,Generate' pada pop up konfirmasi
| 3 | GC_003 | generate cv - menambahkan data pendidikan formal | recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di halaman generate cv | Positive | 1 | klik tombol 'Tambah Pendidikan Formal' | otomatis menampilkan field untuk data pendidikan formal | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Generate'
[6 empty] | 3 | klik 'Ya,Generate' pada pop up konfirmasi
| 4 | GC_004 | generate cv - menambahkan data pendidikan non formal | recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di halaman generate cv | Positive | 1 | klik tombol 'Tambah Pendidikan Non Formal' | otomatis menampilkan field untuk data pendidikan non formal | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Generate'
[6 empty] | 3 | klik 'Ya,Generate' pada pop up konfirmasi
| 5 | GC_005 | generate cv - menambahkan data skill | recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di halaman generate cv | Positive | 1 | klik tombol 'Tambah Pendidikan Formal' | otomatis menampilkan field untuk data skill | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Generate'
[6 empty] | 3 | klik 'Ya,Generate' pada pop up konfirmasi
| 6 | GC_006 | generate cv - menambahkan data bahasa | recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di halaman generate cv | Positive | 1 | klik tombol 'Tambah Bahasa' | otomatis menampilkan field untuk data bahasa | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Generate'
[6 empty] | 3 | klik 'Ya,Generate' pada pop up konfirmasi
| 7 | GC_007 | generate cv - menambahkan data pengalaman bekerja | recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di halaman generate cv | Positive | 1 | klik tombol 'Tambah Pendidikan Formal' | otomatis menampilkan field untuk data pengalaman bekerja | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Generate'
[6 empty] | 3 | klik 'Ya,Generate' pada pop up konfirmasi
| 8 | GC_008 | Batal edit cv - tab menu generate cv | recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di halaman generate cv | Positive | 1 | edit field yang ingin diganti | data berhasil dikembalikan ke semula | As Expected | Success | 2024-10-19
[6 empty] | 2 | klik tombol 'Generate'
[6 empty] | 3 | klik 'Ya,Generate' pada pop up konfirmasi
| 9 | GC_009 | Konfirmasi batal generate cv - tab menu generate cv | recruiter sudah masuk dan mengakses sistem - berada di halaman generate cv | Positive | 1 | klik tombol 'Generate' | generate cv berhasil dibatalkan | As Expected | Success | 2024-10-19
[5 empty] | Positive |  |  |  | Not Tested | ToDo
[5 empty] | Positive |  |  |  | Not Tested | ToDo

## Asset_adj
Proyek
QA
| No | Case_Id | Case | Pre Condition | Case Type | Step Case |  | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date | Picture | Remark
| 1 | ASS_001 | Tampilan Halaman Asset | user mengakses dan berada di halaman asset | Positive | 1 | perhatikan halaman asset | Halaman menampilkan data data berikut : - Daftar Pemenuhan Proyek + Nama Permintaan + Target Waktu + Jumlah Kebutuhan + Sedang Proses - Asset Karyawan Baru + Nama Kandidat + Klien + Posisi + Tanggal Join + Laptop | As Expected | Success | 2024-10-24
| 2 | ASS_002 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Kebutuhan - Daftar Pemenuhan Proyek | user sudah mengakses sistem | Positive | 1 | perhatikan jumlah data kebutuhan salah satu permintaan | jumlah data kebutuhan sesuai | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | klik menu 'Permintaan SDM'
[6 empty] | 3 | perhatikan jumlah kebutuhan untuk posisi tersebut
| 3 | ASS_003 | Verifikasi Kesesuaian Jumlah Data Sedang Diproses - Daftar Pemenuhan Proyek | user sudah mengakses sistem | Positive | 1 | perhatikan jumlah data 'Sedang DIproses' dari salah satu permintaan | jumlah data 'Sedang Diporses' sesuai | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | klik menu 'Wawancara'
[6 empty] | 3 | perhatikan jumlah sedang diproses untuk posisi tersebut
| 4 | ASS_004 | Verifikasi Kesesuaian Data Asset Karyawan Baru - Asset Karyawan Baru | user sudah mengakses sistem | Positive | 1 | perhatikan data asset salah satu karyawan | data aset karyawan sesuai | As Expected | Success | 2024-10-24
[6 empty] | 2 | klik menu 'Onboarding'
[6 empty] | 3 | klik 'Lihat Detail' pada status 'Selesai'
[6 empty] | 4 | perhatikan data karyawan baru